## Sprint 2
DAILYS
Dia | Observaciones | Miembros
2024-05-15 | Se acuerda una reunion o sprint planning, para repartir tareas nuevas y observar el proreso del proyecto | Daniel | Expone el descontento con el grupo frente a la situación presentada, por la inasistencia aún así expone que el trabajo se ha llevado de buena manera y entendido la situación de los demás.
|  | Juan | Explica el motivo de su ausencia, y se compromete a trabajar mas en el proyecto
|  | Deiby | Argumenta el porque de su ausencia frente al sprint y designa una reunion para asignar nuevas tareas y compromisos a los miembros
2024-05-16 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
2024-05-17 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Dada una calamidad domestica se queda sin equipo de trabajo en casa lo cual retrasasu trabajo en el proyecto.
2024-05-18 |  | Daniel | Expone sus avances logrados en los dias anteriores y explica que se tomo el tiempo del dia para otras actividades.
|  | Juan | Expone sus avances al grupo y su preocupacion respecto al incidente del mienbro en el equipo de trabajo pues puede generar retraso en el proyecto
|  | Deiby | En consecuencia a la situacion del dia anterior no le fue posible trabajar en el proyecto
2024-05-20 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Carge de las tareas designadas al repositorio.
|  | Deiby | Dado que aun no soluciona el problema con su dispositivo no ha trabajado en el proyecto.
2024-05-21 |  | Daniel | Expone al equipo el avance en sus tareas.
|  | Juan | No trabaja en el proyecto para darle prioridad a otras actividades ya que ha cumplido en gran parte sus compromisos en la medida que le ha sido posible
|  | Deiby | Por fallas en la conexión no se presenta al daily
2024-05-22 | En clase junto al equipo se hace el ajuste al proyecto, se carga al nombre de la cuenta de Juan, y se observan pendientes | Daniel | Acepta las nuevas tareas designadas.
|  | Juan | Acepta las tareas designadas.
|  | Deiby | Se designan nuevas tareas a los mienbros, en base a su carga y aporte al proyecto.
2024-05-23 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Expone al equipo que ha conseguido un nuevo equipo de trabajo con el cual le es posible trabajar en el proyecto
2024-05-24 |  | Daniel | Por actividades acedemicas y laborales no le fue posible trabajar en el proyecto
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
2024-05-25 |  | Daniel | Se compromete a trabajar en el proyecto durante sus espacios libres para entregar las tareas pendientes
|  | Juan | Expone al equipo sus avances y resuelve dudas frente a sus compromisos
|  | Deiby | Presenta los avances en sus tareas y se compromete en hacer el carge de las mismas al dia siguiente
2024-05-27 |  | Daniel | Se reliza carge de tareas junto a los cambios pertinentes para el funcionamiento adecuado del codigo.
|  | Juan | Realiza cambios en el repositorio, denotando ciertos aspectos del proyecto que poseen fallas
|  | Deiby | Se realizo el cargue y ajuste de las tareas designadas al repositorio.
2024-05-28 | Se revisa el proyecto en su totalidad, comprobando su funcionamiento y estado de finalizacion | Daniel | Se generan ajustes y cambios en el repositorio, junto a la colaboracion de los demas miembros
|  | Juan | Se revisa el espacio de trabajo.
|  | Deiby | Se revisa el espacio de trabajo.

## Sprint 1
DAILYS
Dia | Observaciones | Miembros
2024-05-06 | Se incia con el sprint planning, para ver como se trabajara el proyecto ,repartir tareas y observar aspectos escencuales del mismo | Daniel | Se aceptan las tareas seleccionadas y hace aportes al plan de accion
|  | Juan | Aceptar las tareas destinadas sin opinion alguna
|  | Deiby | Reparte la carga de trabajo midiendo las pautas de accion frente al mismo
2024-05-07 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
2024-05-08 |  | Daniel | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
2024-05-09 | Queda pendiente el carde del modelo MVC creado por el equipo | Daniel | Expone sus avances logrados en los dias anteriores y explica que se tomo el tiempo del dia para otras actividades.
|  | Juan | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
|  | Deiby | Trabaja en las tareas designadas sin ninguna novedad.
2024-05-14 | Se hace el carge de lo trabajado en el proyecto con la cuenta de daniel. | Daniel | Carge de las tareas designadas al repositorio.
|  | Juan | Carge de las tareas designadas al repositorio.
|  | Deiby | Explica que estuvo sin conexión a internet desde el viernes hasta el lunes festivo lo cual le impidio trabajar